## EVAL PROGRAM DAN KEGIATAN
EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023
KODE SEBELUM Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 |  |  |  |  | KODE MENJADI 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 | URUSAN | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN |  | INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN |  | 0 |  | 2023 | [7 empty] | CAPAIAN 2023 |  | PERMASALAHAN | OPD
[13 empty] | RPJMD/RENSTRA |  | P RKPD |  | P APBD |  | REALISASI
[7 empty] | SEBELUM Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 | MENJADI 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 | SEBELUM Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 | MENJADI 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 | SEBELUM Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 | MENJADI 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
KECAMATAN LASEM | [13 empty] | 0 |  | 2835073300 |  | 2680119694 |  | 2550456803 |  | 95.162 |  | 31. KEC. LASEM | OPD
7 | [5 empty] | UNSUR KEWILAYAHAN | [17 empty] | 31. KEC. LASEM | U
7 | 1 |  |  |  |  | KECAMATAN | [7 empty] | 0 |  | 2835073300 |  | 2680119694 |  | 2550456803 |  | 95.162 |  | 31. KEC. LASEM | UB
7 | 1 | 1 |  |  | 01.02.01 |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD Kec. Lasem |  | Angka |  |  | 0 | 62.5 | 2724626200 | 62.5 | 2334967694 | 67.91 | 2225154703 | 108.656 | 95.297 |  | 31. KEC. LASEM | P
7 | 1 | 1 | 2.01 |  | 1.02.01.2.01 |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | % Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah |  | % |  |  | 0 | 85 | 8940000 | 85 | 8940000 | 100 | 8940000 | 117.6471 | 100 |  | 31. KEC. LASEM | K
7 | 1 | 1 | 2.01 | 1 | 1.02.01.2.01.0001 |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | Dokumen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 31. KEC. LASEM | SK
7 | 1 | 1 | 2.01 | 2 | 1.02.01.2.01.0002 |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | Dokumen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 31. KEC. LASEM | SK
7 | 1 | 1 | 2.01 | 7 | 1.02.01.2.01.0007 |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | Laporan |  |  | 2 | 8940000 | 2 | 8940000 | 2 | 8940000 | 100 | 100 |  | 31. KEC. LASEM | SK
7 | 1 | 1 | 2.02 |  | 1.02.01.2.02 |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik |  | % |  |  | 0 | 90 | 2084896700 | 90 | 1994943194 | 95 | 1897610899 | 105.5556 | 95.121 |  | 31. KEC. LASEM | K
7 | 1 | 1 | 2.02 | 1 | 1.02.01.2.02.0001 |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | Orang/bulan |  |  | 25 | 2031946700 | 25 | 1941993194 | 24 | 1865210899 | 96 | 96.0462 |  | 31. KEC. LASEM | SK
7 | 1 | 1 | 2.02 | 3 | 1.02.01.2.02.0003 |  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | Dokumen |  |  | 12 | 47950000 | 7 | 47950000 | 4 | 27400000 | 57.1429 | 57.1429 | Karena tidak bisa mencairkan dana karena Anggaran tidak tersedia di Pemerintah Daerah | 31. KEC. LASEM | SK
7 | 1 | 1 | 2.02 | 5 | 1.02.01.2.02.0005 |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | Laporan |  |  | 1 | 5000000 | 1 | 5000000 | 1 | 5000000 | 100 | 100 |  | 31. KEC. LASEM | SK
7 | 1 | 1 | 2.05 |  | 1.02.01.2.05 |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % dokumen kepegawaian yang dikelola |  | % |  |  | 0 | 100 | 3000000 | 100 | 3000000 | 100 | 3000000 | 100 | 100 |  | 31. KEC. LASEM | K
7 | 1 | 1 | 2.05 | 3 | 1.02.01.2.05.0003 |  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | Dokumen |  |  | 25 | 3000000 | 25 | 3000000 | 25 | 3000000 | 100 | 100 |  | 31. KEC. LASEM | SK
7 | 1 | 1 | 2.06 |  | 1.02.01.2.06 |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | % pemenuhan pelayanan umum |  | % |  |  | 0 | 100 | 51404644 | 100 | 51404644 | 95 | 49001000 | 95 | 95.3241 |  | 31. KEC. LASEM | K
7 | 1 | 1 | 2.06 | 1 | 1.02.01.2.06.0001 |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | Paket |  |  | 25 | 5567700 | 25 | 5567700 | 25 | 5567700 | 100 | 100 |  | 31. KEC. LASEM | SK
7 | 1 | 1 | 2.06 | 2 | 1.02.01.2.06.0002 |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | Paket |  |  | 1 | 10000000 | 1 | 10000000 | 1 | 10000000 | 100 | 100 |  | 31. KEC. LASEM | SK
7 | 1 | 1 | 2.06 | 3 | 1.02.01.2.06.0003 |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | Paket |  |  | 12 | 3085800 | 12 | 3185800 | 12 | 3085800 | 100 | 96.8611 |  | 31. KEC. LASEM | SK
7 | 1 | 1 | 2.06 | 4 | 1.02.01.2.06.0004 |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | Paket |  |  | 1 | 14230000 | 1 | 13798400 | 1 | 11830000 | 100 | 85.7346 |  | 31. KEC. LASEM | SK
7 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | 1.02.01.2.06.0005 |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | Paket |  |  | 1 | 2912144 | 1 | 2913744 | 1 | 2908500 | 100 | 99.82 |  | 31. KEC. LASEM | SK
7 | 1 | 1 | 2.06 | 7 | 1.02.01.2.06.0007 |  | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | Paket |  |  | 12 | 6834000 | 12 | 7164000 | 12 | 6834000 | 100 | 95.3936 |  | 31. KEC. LASEM | SK
7 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | 1.02.01.2.06.0009 |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | Laporan |  |  | 288 | 8775000 | 288 | 8775000 | 288 | 8775000 | 100 | 100 |  | 31. KEC. LASEM | SK
7 | 1 | 1 | 2.07 |  | 1.02.01.2.07 |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | % Ketercukupan Sarana PrasaranaAparatur |  | % |  |  | 0 | 60 | 399817856 | 100 | 99817856 | 94 | 93532856 | 94 | 93.7035 |  | 31. KEC. LASEM | K
7 | 1 | 1 | 2.07 | 1 |  |  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan |  | Unit |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 31. KEC. LASEM | SK
7 | 1 | 1 | 2.07 | 5 | 1.02.01.2.07.0005 |  | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | Unit |  |  | 6 | 94817856 | 6 | 94817856 | 6 | 88532856 | 100 | 93.3715 | efisiensi anggaran | 31. KEC. LASEM | SK
7 | 1 | 1 | 2.07 | 6 | 1.02.01.2.07.0006 |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | Unit |  |  | 3 | 5000000 | 3 | 5000000 | 3 | 5000000 | 100 | 100 |  | 31. KEC. LASEM | SK
7 | 1 | 1 | 2.07 | 9 | 1.02.01.2.07.0009 |  | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | Unit |  |  | 2 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 31. KEC. LASEM | SK
7 | 1 | 1 | 2.08 |  | 1.02.01.2.08 |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran |  | % |  |  | 0 | 100 | 145762000 |  | 145762000 |  | 143626448 | #DIV/0! | 98.5349 |  | 31. KEC. LASEM | K
7 | 1 | 1 | 2.08 | 1 | 1.02.01.2.08.0001 |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | Laporan |  |  | 12 | 300000 | 12 | 300000 | 12 | 300000 | 100 | 100 |  | 31. KEC. LASEM | SK
7 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | 1.02.01.2.08.0002 |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | Laporan |  |  | 12 | 17050000 | 12 | 17050000 | 12 | 14914448 | 100 | 87.4748 |  | 31. KEC. LASEM | SK
7 | 1 | 1 | 2.08 | 4 | 1.02.01.2.08.0004 |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | Laporan |  |  | 12 | 128412000 | 12 | 128412000 | 12 | 128412000 | 100 | 100 |  | 31. KEC. LASEM | SK
7 | 1 | 1 | 2.09 |  | 1.02.01.2.09 |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % BMD dengan kondisi baik |  | % |  |  | 0 | 75 | 30805000 |  | 31100000 |  | 29443500 | #DIV/0! | 94.6736 |  | 31. KEC. LASEM | K
7 | 1 | 1 | 2.09 | 1 | 1.02.01.2.09.0001 |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | Unit |  |  | 15 | 14687000 | 15 | 14687000 | 14 | 13325500 | 93.3333 | 90.7299 |  | 31. KEC. LASEM | SK
7 | 1 | 1 | 2.09 | 6 | 1.02.01.2.09.0006 |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | Unit |  |  | 25 | 3685000 | 25 | 3980000 | 23 | 3685000 | 92 | 92.5879 |  | 31. KEC. LASEM | SK
[9 empty] | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara |  | Unit |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 31. KEC. LASEM | SK
7 | 1 | 1 | 2.09 | 9 | 1.02.01.2.09.0009 |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | Unit |  |  | 2 | 12433000 | 2 | 12433000 | 2 | 12433000 | 100 | 100 |  | 31. KEC. LASEM | SK
7 | 1 | 2 |  |  |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |  | Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat |  | % |  |  | 0 | 100 | 4165100 | 100 | 63870000 | 100 | 63870100 | 100 | 100.0002 |  | 31. KEC. LASEM | P
7 | 1 | 2 | 2.02 |  |  |  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan |  | Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani |  | % |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 49705000 | 100 | 49705000 | #DIV/0! | 100 |  | 31. KEC. LASEM | K
7 | 1 | 2 | 2.02 | 3 | 7.01.02.2.02.0003 |  | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | Laporan |  |  | 12 | 0 | 12 | 49705000 | 12 | 49705000 | 100 | 100 |  | 31. KEC. LASEM | SK
7 | 1 | 2 | 2.04 |  |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |  | % penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani |  | % |  |  | 0 | 100 | 4165000 | 100 | 14165000 | 100 | 14165000 | 100 | 100 |  | 31. KEC. LASEM | K
7 | 1 | 2 | 2.04 | 3 | 7.01.02.2.04.0003 |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | Laporan |  |  | 6 | 4165000 | 6 | 14165000 | 6 | 14165000 | 100 | 100 |  | 31. KEC. LASEM | SK
7 | 1 | 3 |  |  |  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |  | Jumlah desa dengan swadayamasyarakat ≥ Rp. 20.000.000,- |  | Desa |  |  | 0 | 12 | 66680000 | 12 | 176680000 | 12 | 176680000 | 100 | 100 |  | 31. KEC. LASEM | P
[9 empty] | Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarkat |  | % |  |  |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 176680000 | #DIV/0! |  |  | 31. KEC. LASEM | P
7 | 1 | 3 | 2.01 |  |  |  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |  | Persentase Pelaksanaan Pembangunan secara swakelola |  | % |  |  | 0 | 100 | 66680000 | 100 | 176680000 | 100 | 176680000 | 100 | 100 |  | 31. KEC. LASEM | K
[9 empty] | Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ Tepat waktu |  | % |  |  |  | 100 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 31. KEC. LASEM | SK
7 | 1 | 3 | 2.01 | 1 | 7.01.03.2.01.0001 |  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Lembaga Kemasyarakatan | Lembaga Kemasyarakatan |  |  | 30 | 25230000 | 30 | 25230000 | 30 | 25230000 | 100 | 100 |  | 31. KEC. LASEM | SK
7 | 1 | 3 | 2.01 | 3 | 7.01.03.2.01.0003 |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | Laporan |  |  | 8 | 41450000 | 8 | 151450000 | 8 | 151450000 | 100 | 100 |  | 31. KEC. LASEM | SK
[9 empty] | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |  | Laporan |  |  |  | 12 | 0 | 12 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 31. KEC. LASEM | SK
7 | 1 | 4 |  |  |  |  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |  | Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum |  | % |  |  | 0 | 100 | 21300000 | 100 | 61300000 | 69 | 42550000 | 69 | 69.4127 | Karean tidak bisa mencairkan anggaran yang sudah direncanakan / Honor Forkompimcam | 31. KEC. LASEM | P
[9 empty] | Cakupan penyelenggaraan urusan ketertiban dan ketertiban umum ke |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 69 | 42550000 | 69 |  |  | 31. KEC. LASEM | P
7 | 1 | 4 | 2.01 |  |  |  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |  | prosentase penyelesaian permasalahan ketertiban dan ketentraman umum |  | % |  |  | 0 | 100 | 21300000 | 100 | 61300000 | 69 | 42550000 | 69 | 69.4127 |  | 31. KEC. LASEM | K
7 | 1 | 4 | 2.01 | 1 | 7.01.04.2.01.0001 |  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | Laporan |  |  | 12 | 21300000 | 12 | 61300000 | 12 | 42550000 | 100 | 69.4127 |  | 31. KEC. LASEM | SK
[9 empty] | Persentase peningkatan sinergitas dengan Forkompimcam |  | % |  |  | 0 | 25 | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 31. KEC. LASEM | P
7 | 1 | 5 |  |  |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |  | Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum |  | % |  |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 25000000 | 96 | 23900000 | 96 | 95.6 |  | 31. KEC. LASEM | P
7 | 1 | 5 | 2.01 |  |  |  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah |  | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum |  | % |  |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 25000000 | 96 | 23900000 | 96 | 95.6 |  | 31. KEC. LASEM | K
7 | 1 | 5 | 2.01 | 1 | 7.01.05.2.01.0001 |  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | Orang |  |  |  | 0 | 100 | 25000000 | 96 | 23900000 | 96 | 95.6 |  | 31. KEC. LASEM | SK
7 | 1 | 6 |  |  |  |  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |  | Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik |  | % |  |  | 0 | 100 | 18302000 | 100 | 18302000 | 100 | 18302000 | 100 | 100 |  | 31. KEC. LASEM | P
7 | 1 | 6 | 2.01 |  |  |  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |  | Rata-rata IKM Desa |  | nilai |  |  | 0 | 72 | 18302000 | 100 | 18302000 | 100 | 18302000 | 100 | 100 |  | 31. KEC. LASEM | K
7 | 1 | 6 | 2.01 | 2 | 7.01.06.2.01.0002 |  | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | Dokumen |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 31. KEC. LASEM | SK
7 | 1 | 6 | 2.01 | 3 | 7.01.06.2.01.0003 |  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | Dokumen |  |  | 20 | 2000000 | 20 | 2000000 | 20 | 2000000 | 100 | 100 |  | 31. KEC. LASEM | SK
7 | 1 | 6 | 2.01 | 5 | 7.01.06.2.01.0005 |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Dokumen | Dokumen |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 31. KEC. LASEM | SK
7 | 1 | 6 | 2.01 | 6 | 7.01.06.2.01.0006 |  | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Dokumen | Dokumen |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 31. KEC. LASEM | SK
7 | 1 | 6 | 2.01 | 13 | 7.01.06.2.01.0013 |  | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Dokumen | Dokumen |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 31. KEC. LASEM | SK
7 | 1 | 6 | 2.01 | 16 |  |  | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa |  | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa |  | Dokumen |  |  |  | 20 | 16302000 | 20 | 16302000 | 20 | 16302000 | 100 | 100 |  | 31. KEC. LASEM | SK